## project
Honours Project
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Plan |  |  | Actual | % Complete | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Embed V8 Version 5.5.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 100%
Implement CommonJs Modules | 3 | 3 | 1 | 2 | 100%
OpenGL Bindings | 5 | 5 | 0 | 0 | 35%
OpenCL Bindings | 5 | 5 | 0 | 0 | 10%
Core Modules (Http, Console, Timer) | 3 | 3 | 1 | 4 | 100%
Relevant Reading | 2 | 8 | 1 | 0 | 85%
Interim Report | 7 | 7 | 0 | 0 | 50%
Presentation | 12 | 1 | 0 | 0 | 10%
Basic Demo | 9 | 3 | 0 | 0 | 10%
Debugging & Testing | 1 | 13 | 1 | 0 | 40%