## Project Planner
Trimester 2
[5 empty] | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  | % Complete | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Expand GPU Technical Review | 1 | 3 | 0 | 0 | 0%
Expand JavaScript Technical Review | 1 | 3 | 0 | 0 | 0%
Presentation Format | 1 | 5 | 0 | 0 | 0%
Presentation Prep | 3 | 2 | 0 | 0 | 0%
GL Bindings | 1 | 8 | 0 | 0 | 0%
CL Bindings | 1 | 8 | 0 | 0 | 0%
Demo Brainstorm | 2 | 2 | 0 | 0 | 0%
Demo Implementation | 5 | 4 | 0 | 0 | 0%
Report - Introduction | 4 | 2 | 0 | 0 | 0%
Report - Technical Review | 5 | 2 | 0 | 0 | 0%
Report - Preliminary Work | 6 | 2 | 0 | 0 | 0%
Report - Platform Implementation | 7 | 2 | 0 | 0 | 0%
Report - Demo Implementation | 8 | 2 | 0 | 0 | 0%
Report - Future Work | 9 | 2 | 0 | 0 | 0%
Report - Critical Appraisal | 10 | 2 | 0 | 0 | 0%
Report - Conclusion | 11 | 2 | 0 | 0 | 0%